# PLANNING DÉTAILLÉ DU STAGE Conception d'agents théranostiques pour le TNBC

# Durée : 14 semaines

## PHASE 1 : IMMERSION ET CONCEPTION STRATÉGIQUE (Semaines 1-3)

### Semaine 1

Lundi ☐
 Prise en main environnement Linux + Installation ORCA, Avogadro/IQmol + Configuration Slurm

Mardi ☐
 Lecture article 1 : TNBC caractéristiques cliniques + Résumé 1 page + Identification vulnérabilités TNBC

Mercredi ☐
 Lecture article 2 : Fenêtre thérapeutique NIR-I/NIR-II + Résumé 1 page + Schéma pénétration lumière

Jeudi ☐
 Lecture article 3 : BODIPY photosensibilisateurs + Résumé 1 page + Liste modifications chimiques NIR

Vendredi ☐
 Lecture article 4 : Méthodes ADC(2)/TD-DFT BODIPY + Résumé 1 page + Compilation plan de lecture

### Semaine 2

Lundi ☐
 Lecture article 5 : Ciblage mitochondrial TPP+ + Lecture article 6 : Effet atome lourd et SOC + Notes

Mardi ☐
 Rédaction synthèse bibliographique Section 1 : TNBC + Section 2 : PDT/PTT

Mercredi ☐
 Rédaction synthèse Section 3 : BODIPY et NIR + Section 4 : Méthodes computationnelles

Jeudi ☐
 Définition Prototype A (BODIPY-meso-phényle) + Prototype B (BODIPY + Iode) + Prototype C (BODIPY + Iode + TPP+)

Vendredi ☐
 Finalisation synthèse biblio 2-3 pages + Validation 3 prototypes avec encadrant + Préparation structures

### Semaine 3

Lundi ☐
 Construction Prototype A dans Avogadro + Vérification géométrie + Export .xyz

Mardi ☐
 Construction Prototype B dans Avogadro + Vérification géométrie + Export .xyz

Mercredi ☐
 Construction Prototype C dans Avogadro + Vérification géométrie + Export .xyz

Jeudi ☐
 Pré-optimisation Prototype A (GFN2-xTB) + Pré-optimisation Prototype B + Pré-optimisation Prototype C

Vendredi ☐
 Vérification géométries pré-optimisées + Préparation fichiers input ORCA Phase 2 + Bilan hebdomadaire

## PHASE 2 : CALCULS FONDAMENTAUX (Semaines 4-7)

### Semaine 4

Lundi ☐
 Préparation input ORCA DFT Prototype A + Lancement optimisation S₀ Prototype A + Vérification démarrage

Mardi ☐
 Préparation input ORCA DFT Prototype B + Lancement optimisation S₀ Prototype B + Surveillance calculs

Mercredi ☐
 Préparation input ORCA DFT Prototype C + Lancement optimisation S₀ Prototype C + Surveillance calculs

Jeudi ☐
 Vérification convergence Prototype A + Analyse fréquences (pas de fréq. imaginaires) + Validation géométrie S₀

Vendredi ☐
 Vérification convergence B et C + Analyse fréquences B et C + Archivage géométries + Point hebdo

### Semaine 5

Lundi ☐
 Préparation input ADC(2) excitations verticales Prototype A + Lancement calcul ADC(2) A + Documentation

Mardi ☐
 Préparation input ADC(2) Prototype B + Lancement calcul ADC(2) B + Surveillance calcul A

Mercredi ☐
 Préparation input ADC(2) Prototype C + Lancement calcul ADC(2) C + Surveillance calculs A et B

Jeudi ☐
 Extraction énergies excitation Prototype A + Calcul λ_max + Premières notes analyse

Vendredi ☐
 Surveillance calculs B et C + Préparation script visualisation spectres + Point hebdomadaire

### Semaine 6

Lundi ☐
 Extraction énergies Prototype B + Extraction énergies Prototype C + Calcul λ_max pour B et C

Mardi ☐
 Génération spectres absorption 3 prototypes + Première comparaison graphique + Identification tendances

Mercredi ☐
 Analyse forces oscillateur + Analyse caractère transitions (CT vs local) + Tableau comparatif préliminaire

Jeudi ☐
 Calcul décalages bathochromes/hypsochromes + Évaluation position fenêtre NIR-I + Documentation observations

Vendredi ☐
 Vérification cohérence résultats + Identification points à approfondir + Point hebdomadaire détaillé

### Semaine 7

Lundi ☐
 Préparation input TD-DFT DOSOC Prototype A + Lancement calcul SOC Prototype A + Révision théorie SOC

Mardi ☐
 Préparation input TD-DFT DOSOC Prototype B + Lancement calcul SOC Prototype B + Surveillance calcul A

Mercredi ☐
 Préparation input TD-DFT DOSOC Prototype C + Lancement calcul SOC Prototype C + Surveillance A et B

Jeudi ☐
 Extraction valeurs SOC 3 prototypes + Calcul rapports SOC(B)/SOC(A) et SOC(C)/SOC(A) + Analyse effet atome lourd

Vendredi ☐
 Compilation résultats SOC tableau + Première évaluation potentiel PDT + Bilan Phase 2 complète + Point hebdo

## PHASE 3 : ANALYSE APPROFONDIE ET INTERPRÉTATION (Semaines 8-10)

### Semaine 8

Lundi ☐
 Analyse détaillée spectre Prototype A + Identification pics secondaires + Attribution transitions

Mardi ☐
 Analyse détaillée spectres B et C + Comparaison profils spectraux + Tableau récap λ_max et forces oscillateur

Mercredi ☐
 Préparation fichiers Multiwfn (Prototype C) + Calcul charges atomiques + Génération cartes MEP

Jeudi ☐
 Analyse MEP : localisation charge positive TPP+ + Évaluation accessibilité stérique + Visualisation 3D VMD/PyMOL

Vendredi ☐
 Compilation tableau comparatif propriétés absorption + Finalisation cartes MEP rapport + Synthèse observations

### Semaine 9

Lundi ☐
 Recherche données expérimentales BODIPY similaires + Compilation λ_max expérimentales + Tableau théorie/expérience

Mardi ☐
 Calcul erreurs absolues et relatives + Analyse performance ADC(2) + Validation "bon résultat bonne raison"

Mercredi ☐
 Comparaison effet iode théorie vs littérature + Analyse cohérence tendances + Documentation limitations méthode

Jeudi ☐
 Analyse comparative 3 prototypes : λ_max + SOC + forces oscillateur

Vendredi ☐
 Rédaction section Benchmarking rapport + Identification prototype le plus prometteur + Justification choix multi-critères

### Semaine 10

Lundi ☐
 Préparation input optimisation S₁ (prototype sélectionné) + Lancement optimisation géométrie S₁ + Documentation

Mardi ☐
 Surveillance calcul optimisation S₁ + Relecture littérature PTT + Préparation analyse énergies adiabatiques

Mercredi ☐
 Vérification convergence optimisation S₁ + Extraction géométrie S₁ optimisée + Comparaison géométries S₀ et S₁

Jeudi ☐
 Calcul énergie adiabatique (ΔE S₁-S₀) + Analyse écart énergétique potentiel PTT + Évaluation mécanismes désactivation

Vendredi ☐
 Synthèse complète résultats photophysiques + Tableau récapitulatif tous paramètres + Préparation transition Phase 4

## PHASE 4 : SYNTHÈSE ET COMMUNICATION (Semaines 11-14)

### Semaine 11

Lundi ☐
 Structure détaillée rapport + Rédaction Introduction (objectifs, TNBC) + Révision avec encadrant

Mardi ☐
 Rédaction section Méthodes (DFT, ADC(2)) + Rédaction Méthodes (TD-DFT, SOC) + Schémas méthodologiques

Mercredi ☐
 Rédaction Résultats partie 1 (géométries, spectres) + Intégration figures spectres + Légendes descriptions

Jeudi ☐
 Rédaction Résultats partie 2 (SOC, benchmarking) + Intégration tableaux comparatifs + Intégration cartes MEP

Vendredi ☐
 Rédaction Résultats partie 3 (état excité, PTT) + Relecture cohérence sections 1-3 + Liste points clarifier

### Semaine 12

Lundi ☐
 Rédaction Discussion : validation méthode + comparaison prototypes + Analyse tendances observées

Mardi ☐
 Rédaction Discussion : lien défis cliniques + Discussion hypoxie tumorale PDT Type I + sélectivité TME

Mercredi ☐
 Rédaction Discussion : perspectives nanotechnologiques + fenêtre NIR-II + ferroptose TNBC

Jeudi ☐
 Rédaction Conclusion et perspectives + Rédaction Abstract/Résumé + Vérification bibliographie

Vendredi ☐
 Relecture complète rapport + Corrections orthographe style + Vérification numérotation figures/tableaux + Envoi V1 encadrant

### Semaine 13

Lundi ☐
 Structure présentation (plan détaillé) + Création diapo 1-5 (intro, contexte TNBC) + Sélection figures clés

Mardi ☐
 Création diapo 6-10 (méthodes, workflow) + Schémas simplifiés DFT/ADC(2) + Timeline projet

Mercredi ☐
 Création diapo 11-15 (résultats spectres) + Diapo 16-20 (SOC, benchmarking) + Graphiques impact visuel

Jeudi ☐
 Création diapo 21-25 (discussion, perspectives) + Diapo conclusion messages clés + Diapo remerciements

Vendredi ☐
 Répétition présentation complète (timing) + Ajustements suite répétition + Préparation réponses questions types

### Semaine 14

Lundi ☐
 Intégration retours encadrant rapport + Corrections majeures rapport + Mise en forme finale

Mardi ☐
 Corrections finales rapport + Vérification conformité format + Génération PDF final

Mercredi ☐
 Ajustements finaux présentation + Répétition présentation finale + Vérification technique (vidéoprojecteur)

Jeudi ☐
 Soumission rapport final + Archivage fichiers de calcul + Préparation matériel soutenance

Vendredi ☐
 🎉 SOUTENANCE ORALE + Célébration fin de stage ! + Réflexion bilan personnel